## Ameaças CoffeeNet
ID	vulnerabilidade	fluxo do diagrama de fluxo de dados	classe stride	descrição da ameaça	probabilidade	impacto	risco	medida de mitigação	probabilidade residual	impacto residual	risco residual
1	Credenciais Fracas no Seed	Frontend <-> Backend (WebSocket)	SPOOFING	Credenciais Fracas no Seed: As credenciais de teste (cliente@teste.com:123 e cozinha@teste.com:123) são extremamente fracas e estão documentadas publicamente no README.	Alta	Alto	Alto	Remover credenciais do README; Implementar política de senha forte; Forçar troca de senha no primeiro acesso.	Média	Média	Médio
2	Ausência de Autenticação Multifator (MFA)	Frontend <-> Backend (API REST)	SPOOFING	Ausência de Autenticação Multifator (MFA): Sistema usa apenas email/senha para autenticação, sem segunda camada de verificação.	Média	Médio	Médio	Implementar MFA opcional (TOTP) para contas da cozinha; Considerar autenticação via SMS ou email para clientes.	Baixa	Baixo	Baixo
3	Validação Inadequada de Tokens JWT	Frontend <-> Backend (API REST)	SPOOFING	Validação Inadequada de Tokens JWT: Se a validação de JWT não verificar expiração, issuer ou assinatura corretamente, tokens podem ser falsificados.	Média	Alto	Alto	Verificar implementação de validação completa do JWT (exp, iat, signature); Implementar refresh tokens com rotação; Adicionar blacklist de tokens revogados.	Média	Média	Médio
4	Manipulação de Pedidos via WebSocket	Frontend <-> Backend (WebSocket)	TAMPERING	Manipulação de Pedidos via WebSocket: Se não houver validação adequada de origem e autorização em mensagens WebSocket, atacantes podem enviar comandos falsos.	Alta	Alto	Alto	Implementar autenticação no handshake do WebSocket; Validar role do usuário em cada mensagem; Implementar rate limiting; Adicionar logs de auditoria.	Média	Média	Médio
5	Injeção SQL no Backend	Backend <-> Banco de Dados	TAMPERING	Injeção SQL no Backend: Se consultas SQL forem montadas com concatenação de strings (sem prepared statements/ORM), entrada maliciosa pode executar comandos arbitrários no banco.	Alta	Alto	Alto	Usar ORM (SQLAlchemy) ou prepared statements em 100% das queries; Nunca concatenar entrada do usuário diretamente em SQL; Aplicar princípio do menor privilégio.	Média	Média	Médio
6	Prompt Injection na IA 2 (Gemini)	Backend <-> IA Externa (Gemini API)	TAMPERING	Prompt Injection na IA 2 (Gemini): Cliente pode tentar manipular o prompt enviado ao Gemini inserindo comandos no pedido.	Média	Alto	Alto	Sanitizar entrada do cliente antes de montar o prompt; Usar delimitadores claros no prompt; Validar formato da resposta do Gemini; Implementar filtro de conteúdo malicioso.	Média	Média	Médio
7	Falta de Logs de Auditoria	Frontend <-> Backend (API REST)	REPUDIATION	Falta de Logs de Auditoria: Sistema não menciona logs de ações críticas (criação de pedidos, alteração de status, login, falhas de autenticação).	Média	Alto	Alto	Implementar logging estruturado (JSON) com Timestamp, User ID, Ação, IP de origem e Resultado; Armazenar logs em serviço externo; Definir retenção de logs.	Média	Média	Médio
8	Exposição da GEMINI_API_KEY	Frontend <-> Backend (API REST)	INFORMATION DISCLOSURE	Exposição da GEMINI_API_KEY: Chave API armazenada em arquivo .env pode vazar se for commitado no Git, logs exibirem a chave ou erro do backend expor variáveis de ambiente.	Alta	Alto	Alto	Adicionar .env ao .gitignore; Usar secrets management; Implementar rotação periódica da chave API; Filtrar variáveis de ambiente em logs e mensagens de erro.	Média	Média	Médio
9	Exposição de Dados Sensíveis via API	Frontend <-> Backend (WebSocket)	INFORMATION DISCLOSURE	Exposição de Dados Sensíveis via API: Endpoints podem retornar mais dados do que o necessário (ex: histórico completo de todos os clientes).	Média	Alto	Alto	Implementar filtros de autorização em queries (user_id = current_user); Usar DTOs/schemas para controlar exatamente quais campos são expostos; Evitar retornar senhas.	Média	Média	Médio
10	Histórico de Chat Persistido Sem Criptografia	Backend <-> Banco de Dados	INFORMATION DISCLOSURE	Histórico de Chat Persistido Sem Criptografia: Mensagens do chatbot são armazenadas em texto plano no PostgreSQL.	Média	Médio	Médio	Criptografar dados sensíveis em repouso; Implementar retenção limitada; Permitir cliente deletar seu histórico.	Baixa	Baixo	Baixo
11	Informações Sensíveis em Logs	Frontend <-> Backend (API REST)	INFORMATION DISCLOSURE	Informações Sensíveis em Logs: Logs podem inadvertidamente registrar dados sensíveis (senhas, tokens, conteúdo de pedidos).	Média	Médio	Médio	Implementar sanitização automática de logs; Restringir acesso aos logs; Não logar payloads completos de requisições em produção.	Baixa	Baixo	Baixo
12	Ausência de Rate Limiting	Frontend <-> Backend (WebSocket)	DENIAL OF SERVICE	Ausência de Rate Limiting: Sistema não menciona limitação de requisições, permitindo spam de pedidos, sobrecarga da API Gemini ou conexões WebSocket.	Média	Alto	Alto	Implementar rate limiting por IP e por usuário; Usar middleware (FastAPI-Limiter com Redis); Implementar backoff exponencial em chamadas ao Gemini.	Média	Média	Médio
13	Resource Exhaustion via IA 1 (spaCy)	Frontend <-> Backend (API REST)	DENIAL OF SERVICE	Resource Exhaustion via IA 1 (spaCy): Processamento de textos muito longos ou complexos pode consumir CPU/memória excessiva do container.	Média	Médio	Médio	Limitar tamanho máximo do input; Implementar timeout no processamento do spaCy; Configurar limites de CPU/memória no Docker Compose.	Baixa	Baixo	Baixo
14	WebSocket Flood	Frontend <-> Backend (WebSocket)	DENIAL OF SERVICE	WebSocket Flood: Atacante abre centenas de conexões WebSocket simultâneas, esgotando recursos do servidor.	Média	Alto	Alto	Limitar conexões WebSocket por IP; Implementar timeout de inatividade; Usar proxy reverso (Nginx) com limite de conexões concorrentes.	Média	Média	Médio
15	Bypass de Controle de Acesso por Role	Frontend <-> Backend (WebSocket)	ELEVATION OF PRIVILEGE	Bypass de Controle de Acesso por Role: Se validação de role (client vs kitchen) for feita apenas no frontend ou for inconsistente no backend, atacante pode executar ações privilegiadas.	Alta	Alto	Alto	Validar role em TODOS os endpoints sensíveis; Nunca confiar em claims do JWT sem validação; Implementar testes automatizados de autorização.	Média	Média	Médio
16	SQL Injection Levando a Privilégios de Admin	Backend <-> Banco de Dados	ELEVATION OF PRIVILEGE	SQL Injection Levando a Privilégios de Admin: Exploração de SQLi para modificar role do usuário no banco.	Alta	Alto	Alto	Usar ORM/prepared statements; Princípio do menor privilégio no DB.	Média	Média	Médio
17	Insecure Direct Object Reference (IDOR)	Frontend <-> Backend (API REST)	ELEVATION OF PRIVILEGE	Insecure Direct Object Reference (IDOR): Cliente manipula IDs em requisições para acessar pedidos de outros usuários.	Média	Alto	Alto	Validar ownership em TODOS os endpoints; Usar UUIDs em vez de IDs sequenciais; Implementar testes de autorização em CI/CD.	Média	Média	Médio
18	Exposição de Portas do Docker	Backend <-> Banco de Dados	INFRAESTRUTURA	Exposição de Portas do Docker: Se portas do PostgreSQL (5432) ou IA 1 (8001) forem expostas publicamente no docker-compose.yml.	Média	Alto	Alto	Expor apenas porta do Backend FastAPI (8000); Usar rede interna do Docker; Configurar firewall para bloquear portas 5432 e 8001 externamente.	Média	Média	Médio
19	Imagens Docker Desatualizadas	Backend <-> Banco de Dados	INFRAESTRUTURA	Imagens Docker Desatualizadas: Imagens base (Python, PostgreSQL) podem conter vulnerabilidades conhecidas (CVEs).	Média	Médio	Médio	Usar tags específicas e atualizadas; Escanear imagens com ferramentas (Trivy, Snyk); Atualizar imagens regularmente.	Baixa	Baixo	Baixo
20	Man-in-the-Middle (MitM) com API Gemini	Backend <-> IA Externa (Gemini API)	COMUNICAÇÃO EXTERNA	Man-in-the-Middle (MitM) com API Gemini: Se comunicação com Google Gemini não usar HTTPS ou validar certificados.	Média	Médio	Médio	Garantir uso de HTTPS para chamadas ao Gemini; Não desabilitar verificação de certificados SSL; Implementar pinning de certificado.	Baixa	Baixo	Baixo